## Quantitativo M2
Condomínio Conjunto Edifício Nacional
Imóvel | Área total - M2
Sobreloja | 566
Salas 21 e 22 | 140.41
Sala 26 | 32.42
Total | 738.83

## Cronograma físico financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Data da Proposta/Licitação |  | __/___/2022 | REFORMA DA ANTIGA SEDE DO COREN/MS
Prazo Inicial |  | 120 dias
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL COM BDI (R$) | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | VALOR TOTAL PAGO (R$) | Restante a ser pago (R$)
1 | Levantamento Arquitetônico / Diagnóstico / Mapeamento de Danos; Programa de Necessidades; Anteprojeto | 45000 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 11250
|  |  | 25% |  |  |  |  | 33750
2 | Projeto Básico |  | 0 | 15750 | 0 | 0 | 15750
|  |  |  | 35% |  |  |  | 18000
3 | Projeto Executivo |  | 0 |  | 0 | 18000 | 18000
[6 empty] | 40% |  | 0
4 | Assessoria de Fiscalização | 5000 | 750 | 1750 |  | 2500 | 5000
|  |  | 15% | 35% |  | 50% | 100%
TOTAL C/ BDI (R$) |  | 50000
TOTAL ACUMULADO
% DO PERÍODO
% ACUMULADO
| EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº | ____/2022
NOME DE EMPRESA:
IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

## BDI UTILIZADO
ANEXO ****DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº **/2023
MODELO BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA DA ANTIGA SEDE DO COREN/MS
COMPOSIÇÃO DA B.D.I. (SEM DESONERAÇÃO) |  |  | Serviços | Equipamentos e materiais
1 | BONIFICAÇÃO/LUCRO | L | 7.4% | 6.16%
2 | DESPESAS INDIRETAS | D | 6.22% | 5.22%
2.1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4% | 3%
2.2 | SEGURO E GARANTIA | SG | 0.57% | 0.57%
2.3 | RISCO | R | 0.65% | 0.65%
2.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1% | 1%
3 | IMPOSTOS | I | 9.15% | 3.65%
3.1 | COFINS | i1 | 3% | 3%
3.2 | ISS (QN) | i2 | 2% | 0%
3.3 | PIS | i3 | 0.65% | 0.65%
3.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA RECEITA BRUTA (CPRB) | i4 | 3.5% | 0%
| TOTAL TAXA B.D.I. |  | 25.63% | 15.98%
BDI = | (1+AC+S+G+R)(1+DF)(1+L) | -1
(1-I)
Data: __/___/2022
Assinatura do representante legal
Nome da empresa (carimbo, se possível)
OBSERVAÇÕES:
1) Percentual de Composição do BDI etabelecidos conforme Acórdão TCU nº 2.622/2013, devidamente adaptados para serviços de engenharia (PIS e COFINS), conforme Lei nº 10.637/2002 e Lei nº 10.833/2003, respectivamente. Para alícotas de PIS e CONFINS, foram utilizados os percentuais referentes ao regime cumulativo.
2) As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais, comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuaais efetivos recolhidos em virtude do diretiro de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Lei nº 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços efetivamente contratdos reflitam em benefícios tributários.
3) A proponente deve adotar na composição do BDI, a alíquota do ISS aplicável ao caso , em consonância com o disposto no art. 3º da Lei Complementar 116/2013. No presente caso consideramos o percentual de 3,00% para esse ISSQN (Lei Complementar nº 59/03, que alterou dispositivos da Lei nº 1.466/73 que institui o Código Tributário do Município de Campo Grande)

## PROPOSTA DE PREÇOS
PROPOSTA
Reforma: | Antiga Sede do Coren/MS
Serviço resumido: | Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados na elaboração de projetos de engenharia e arquitetura, básico, executivos e complementares.
Município: | Campo Grande/MS | Data:
Local: | Antiga Sede do Coren/MS - Conjunto Condomínio Edifício Nacional - Sobreloja, Salas 21, 22 e 26
Serviço: | Elaboração de Projetos | Endereço: | Rua Dom Aquino, nº 1354, Centro, Campo Grande/MS
Empresa: |  |  |  | CNPJ:
GRUPO ÚNICO
Item | Descriçao/Especificação resumida | CATSERV | Unidade de Medida | Quantidade estimada (metragem) | Custo unitário (R$) | Custo total (R$) | REFERÊNCIA DE PREÇO
1 | Levantamento Arquitetônico / Diagnóstico / Mapeamento de Danos | 20060 | M² | 738.83
Programa de Necessidades;
2 | Projeto Executivo de arquitetura e reforma da antiga Sede do Coren/MS - Sobreloja, Salas 21, 22 e 26 | 20060 | M² | 738.83
3 | Projeto Executivo Estrutural | 20060 | M² | 738.83
4 | Projeto Executivo Hidrossanitário | 20060 | M² | 738.83
5 | Projeto Executivo de Águas Pluviais | 20060 | M² | 738.83
6 | Projeto Executivo de Elétrica e Rede de Energia | 20060 | M² | 738.83
7 | Projeto Executivo de Instalações Mecânicas (Climatização, Ventilação e Exaustão); | 20060 | M² | 738.83
8 | Projeto Executivo de Instalações de Rede de Segurança Eletrônica; | 20060 | M² | 738.83
9 | Projeto Executivo de Luminotécnica e Iluminação completo; | 20060 | M² | 738.83
10 | Projeto Executivo de Telefonia e Rede Estruturada de Dados e Voz; | 20060 | M² | 738.83
11 | Projeto Executivo de Prevenção contra Incêndio e Pânico; | 20060 | M² | 738.83
12 | Projeto Executivo de Acessibilidade e intervenções físicas. | 20060 | M² | 738.83
13 | Caderno de Especificações , encargos e Memorial Descritivo | 20060 | M² | 738.83
14 | Planilhas orçamentárias e cronogramas físico-financeiros | 20060 | M² | 738.83
15 | Aprovações nos órgãos competentes e concessionárias afins | 20060 | M² | 738.83
VALOR TOTAL S/ BDI
17 | BDI (%) |  | BDI | 1 | 25.63% | 0
| VALOR TOTAL C/ BDI |  |  |  |  | 0
16 | Acompanhamento e Assessoramento durante o processo licitatório e fiscalização da execução de reforma da antiga Sede do Coren/MS - Sobreloja, Salas 21, 22 e 26 | 1341 | M² | 738.83
VALOR TOTAL S/ BDI
17 | BDI (%) |  | BDI | 1 | 25.63% | 0
| VALOR TOTAL COM BDI |  |  |  |  | 0
| VALOR GLOBAL |  |  |  |  | 0
No valor final de cada item já estão incluídos Encargos Sociais (ES) e BDI (Benefícios e despesas indiretas, composto de Despesas Indiretas (DI), Despesas Legais (DL) e Lucro (L)), cujos percentuais estão com valores médios, além das respectivas emissões da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (CREA) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT (CAU).
Obs: qualquer informação importante deverá ser acrescida na proposta, inclusive em relação a preço/percentuais
Dados completo da empresa (nome, endereço, telefone, e-mails, dados bancários, etc):
Nome e assinatura
Carimbo(CREA/CAU)